## survey
type | name | label | hint | required | relevant | appearance | constraint | constraint_message | calculation | default | parameters
start | start
end | end
username | username
note | info_intro | **🏗️ CONTRÔLE DE CHANTIER - BLOCS SANITAIRES** | Remplissez ce formulaire lors de chaque visite de contrôle. Seules les informations à jour doivent être renseignées.
begin_group | identification | **1. IDENTIFICATION**
select_one agent | agent | Agent de contrôle (fonction) |  | yes
text | nom_agent | Nom et prénoms de l'agent |  | yes | ${agent} = 'autre'
date | date_mission | Date de la visite |  | yes |  |  | . <= today() | La date ne peut pas être dans le futur. |  | today()
geopoint | gps_chantier | Localisation GPS du chantier | Activez le GPS | no |  | maps
select_one liste_projets | id_projet | **Sélectionnez le projet visité** | Choisissez le projet correspondant au chantier | yes |  | minimal
end_group
begin_group | avancement | **2. AVANCEMENT DES TRAVAUX**
date | date_remise_site | Date effective de remise de site | Laisser vide si non encore faite | no |  |  | . <= today() | La date ne peut pas être dans le futur.
select_one statut_travaux | statut | Statut actuel des travaux |  | yes
integer | taux_execution | Taux d'exécution physique actuel (%) | Entre 0 et 100. Doit être 0 tant que les travaux n'ont pas démarré, et 100 si les travaux sont achevés. | yes |  |  | (${statut}='travaux_acheves' and . = 100) or ((${statut}='non_demarre' or ${statut}='demarrage_autorise' or ${statut}='os_a_reprendre') and . = 0) or (${statut}!='travaux_acheves' and ${statut}!='non_demarre' and ${statut}!='demarrage_autorise' and ${statut}!='os_a_reprendre' and . >= 0 and . < 100) | Taux incohérent avec le statut : 0 si non démarré / démarrage autorisé / OS à reprendre ; 100 si achevé ; entre 0 et 99 sinon.
text | obs_techniques | Observations techniques détaillées | Qualité, retards, problèmes rencontrés... | no |  | multiline
end_group
begin_group | pges_ong | **3. ENVIRONNEMENT & ONG**
select_one statut_pges | pges_statut | Statut du PGES (Plan de Gestion Environnementale et Sociale) |  | yes
text | details_pges | Précisions sur le PGES (si nécessaire) |  | no | ${pges_statut} != 'valide' | multiline
select_one liste_ongs | ong_mobilisee | ONG d'accompagnement mobilisée sur le site |  | yes
text | ong_autre_nom | Nom de l'ONG mobilisée |  | yes | ${ong_mobilisee} = 'mobilisee_autre'
end_group
begin_group | receptions | **4. RÉCEPTIONS** |  |  | ${statut} = 'travaux_acheves'
select_one etat_reception | recep_prov | Le chantier a-t-il fait l'objet d'une réception provisoire ? |  | yes
date | date_recep_prov | Date de réception provisoire |  | yes | ${recep_prov} = 'oui' |  | . <= today() | La date ne peut pas être dans le futur.
select_one etat_reception | recep_def | Le chantier a-t-il fait l'objet d'une réception définitive ? |  | yes | ${recep_prov} = 'oui'
date | date_recep_def | Date de réception définitive |  | yes | ${recep_def} = 'oui' |  | . <= today() and . >= ${date_recep_prov} | La date doit être postérieure à la réception provisoire et non future.
end_group
begin_group | preuves | **5. PREUVES**
image | photo_1 | Photo 1 - Vue générale du chantier |  | yes | [6 empty] | max-pixels=1024
image | photo_2 | Photo 2 - Focus sur les travaux en cours |  | no | [6 empty] | max-pixels=1024
text | commentaires_libres | Commentaires libres (optionnel) |  | no |  | multiline
end_group
note | info_fin | **✅ Vérifiez vos réponses, puis appuyez sur « Envoyer ».**

## choices
list_name | name | label
agent | gar_principal | GAR Principal
agent | gar_adjoint | GAR Adjoint
agent | superviseur | Superviseur
agent | autre | Autre
liste_projets | 01 | 01 - BAFING / KORO / NATHA SARL
liste_projets | 02 | 02 - BAFING / TOUBA / SIMAGE
liste_projets | 03 | 03 - BAGOUE / BOUNDIALI / SELECT IVOIRE
liste_projets | 04 | 04 - BAGOUE / KOUTO / IM-BTP POLYTECHNOLOGIES
liste_projets | 05 | 05 - BERE / KOUNAHIRI / ET. SILUE NAHOUO
liste_projets | 06 | 06 - BERE / MANKONO / ARI (Lot 1)
liste_projets | 07 | 07 - BERE / MANKONO / ARI (Lot 2)
liste_projets | 08 | 08 - BOUNKANI / BOUNA / ALYAKA TRAVAUX
liste_projets | 09 | 09 - BOUNKANI / NASSIAN / EBS
liste_projets | 10 | 10 - FOLON / KANIASSO / JRM & ASSOCIES (Lot 1)
liste_projets | 11 | 11 - FOLON / MINIGNAN / JRM & ASSOCIES (Lot 2)
liste_projets | 12 | 12 - GONTOUGO / BONDOUKOU / ZENITH SA
liste_projets | 13 | 13 - GONTOUGO / KOUN-FAO / HAMZA-BTP
liste_projets | 14 | 14 - HAMBOL / KATIOLA / DEMBA GROUP (Lot 1)
liste_projets | 15 | 15 - HAMBOL / NIAKARA / DEMBA GROUP (Lot 2)
liste_projets | 16 | 16 - HAMBOL / DABAKALA / GMS
liste_projets | 17 | 17 - KABADOUGOU / ODIENNE / KSD
liste_projets | 18 | 18 - KABADOUGOU / ODIENNE / AZ GLOBAL
liste_projets | 19 | 19 - KABADOUGOU / MADINANI / YATANA GROUP
liste_projets | 20 | 20 - PORO / KORHOGO / EGTP
liste_projets | 21 | 21 - PORO / DIKODOUGOU / ETD Sarlu
liste_projets | 22 | 22 - TCHOLOGO / KONG / LIKA
liste_projets | 23 | 23 - TCHOLOGO / FERKE / SABARI KAGNI
liste_projets | 24 | 24 - WORODOUGOU / KANI / ALLTECH CI
liste_projets | 25 | 25 - WORODOUGOU / SEGUELA / SGA
liste_projets | 26 | 26 - WORODOUGOU / SEGUELA / NOUVEAU SERVICES
statut_travaux | non_demarre | Non démarré
statut_travaux | demarrage_autorise | Démarrage autorisé
statut_travaux | os_a_reprendre | Ordre de service à reprendre (erreur sur l'OS)
statut_travaux | demarrage_effectif | Démarrage effectif
statut_travaux | travaux_en_cours | Travaux en cours
statut_travaux | travaux_acheves | Travaux achevés
statut_travaux | suspendu | Travaux suspendus
statut_travaux | abandonne | Abandonné
statut_pges | valide | Validé
statut_pges | transmis_validation | Transmis en cours de validation
statut_pges | non_transmis | Non transmis
statut_pges | pas_de_pges | Pas de PGES
liste_ongs | ong_epc | ONG EPC
liste_ongs | agir_odd | AGIR pour les ODD
liste_ongs | kera_sy_ire | KERA-SY-IRÊ
liste_ongs | etoile_bounkani | ONG ÉTOILE DU BOUNKANI
liste_ongs | cibes | CIBES
liste_ongs | voix_femme | ONG VOIX DE FEMME
liste_ongs | pietro_bonili | Centre de santé PIETRO BONILI
liste_ongs | solidarite | Solidarité
liste_ongs | victoire_plus | ONG VICTOIRE PLUS
liste_ongs | esperance_vie | Espérance Vie
liste_ongs | mobilisee_autre | ONG mobilisée (autre)
liste_ongs | non_mobilisee | Non mobilisée
etat_reception | oui | Oui
etat_reception | non | Non

## settings
form_title | form_id | version | instance_name
Suivi Chantiers Blocs Sanitaires CI | suivi_blocs_ci_2026 | 2026102001 | concat(${id_projet}, ' - ', format-date(${date_mission}, '%Y-%m-%d'))

## Journal_modifications
Sujet | Modification
Erreurs bloquantes | Le type de la question « agent » était « select_one » sans nom de liste (corrigé : select_one agent), et les lignes end_group reprenaient le nom de leur groupe, ce que Kobo refuse (noms vidés).
Syntaxe | Les ** autour des valeurs des colonnes type et list_name (**note**, **begin_group**, **end_group**, **agent**…) empêchaient la lecture du formulaire : supprimés. Le gras reste possible dans les libellés.
Métadonnées | Ajout de start, end et username (heure et identité de la saisie).
Ordre | Le statut est maintenant demandé avant le taux, pour pouvoir contrôler leur cohérence.
Taux d'exécution | Contrainte croisée avec le statut : 0 si non démarré / démarrage autorisé / OS à reprendre ; 100 si achevé ; 0 à 99 sinon.
Dates | Date de visite = aujourd'hui par défaut ; aucune date future acceptée ; réception définitive postérieure à la provisoire.
Réceptions | Section affichée seulement si le statut est « Travaux achevés » ; les dates deviennent obligatoires quand la réponse est Oui (elles étaient facultatives).
Noms de champs | obs_pges → pges_statut ; etat_reception_prov/def → recep_prov/recep_def ; date_recap_* → date_recep_*.
Listes | PGES : « Validation en cours » fusionné avec « Transmis en cours de validation ». ONG : AGIR pour ODD et AGIR durablement pour les ODD fusionnés. Statut : ajout de « Ordre de service à reprendre ». Codes projets sur 2 chiffres (01 à 26).
ONG autre | Nouveau champ pour saisir le nom quand « ONG mobilisée (autre) » est choisi.
Agent | nom_agent obligatoire quand « Autre » est choisi.
Photos | Redimensionnées à 1024 px pour alléger l'envoi.
Note finale | Le message « soumission enregistrée » apparaissait avant l'envoi : remplacé par une consigne de vérification.
Nom des soumissions | instance_name = projet + date de visite, pour repérer les doublons dans Kobo.